## 1 кв.2026
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: |  | "Развитие образования и молодёжной политики"
Отчетный период: |  | за 1 квартал 2026 года
Ответственный исполнитель: |  | управление образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
№ | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | Дата наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <13> тыс. рублей
п/п |  |  | бюджет округа по типам средств |  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа |  |  | налоговые расходы | средства участников Программы
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | собственные средства бюджета округа | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | собственные средства бюджета округа |  | средства юридических лиц | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основное мероприятие 1 " Развитие дошкольного образования"
| Основное мероприятие 1: | х | 0 | 13428.48 | 18936.85 |  |  |  | х | х | х | 32365.33
1.1 | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | 18936.85
| Контрольное событие 1. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Мероприятие 1.2. Резерв бюджетных ассигнований на приобретение продуктов питания по муниципальным образовательным учреждениям |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Направление предложений на выделение зарезервированных средств, расчетов и создание правового акта о направлении к использованию бюджетных ассигнований | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 883.98 | 0
| Контрольное событие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислены получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие 1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 0 | 11935.51 | 0
| Контрольное событие 4. Достижение целевых индикаторов по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных образовательных учреждениях Степновского муниципального округа Ставропольского края | 01.01.2024 г. 01.09.2024 г. 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Мероприятие 1.5. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 0 | 608.99 | 0
| Контрольное событие 5. Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях округа | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям компенсации части платы, взимаемой с родителей, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2 " Развитие общего образования"
| Основное мероприятие 2: |  | 9399.48 | 37393.08 | 33848.77 | [6 empty] | 80641.33
2.1 | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 33474.2
| Контрольное событие 6. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие 2.2. Резерв бюджетных ассигнований на приобретение продуктов питания по муниципальным образовательным учреждениям |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Направление предложений на выделение зарезервированных средств, расчетов и создание правового акта о направлении к использованию бюджетных ассигнований. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие 2.3. Расходы, связанные с оплатой аренды недвижимого имущества, используемого для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, и расходы на содержание этого имущества. |  |  |  | 187.39
| Контрольное событие 8. Осуществление арендной платы. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4. | Мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 2937.26 | 0
| Контрольное событие 9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5 | Мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |  | 0 | 0 | 41.19
| Контрольное событие 10. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.6 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 0 | 34000.06 | 0
| Контрольное событие 11. Обеспечение 100% доступности получения качественного общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.7 | Мероприятие 2.7. Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12. Организация образовательного процесса по программам общего и дополнительного образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.8 | Мероприятие 2.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 2607.46 | 166.43 | 145.99 | [6 empty] | 2919.88
| Контрольное событие 13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.9 | Мероприятие 2.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 5789.6 | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Организация классов, сопровождение и координация действий коллектива, общение с детьми, планирование воспитательной работы и ее анализ. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.10 | Мероприятие 2.10. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием |  | 0 | 281.97 | 0
| Контрольное событие 15. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.11. | Мероприятие 2.11. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 728.4 | 7.36 | [7 empty] | 735.76
2.12 | Мероприятие 2.12. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | С 14.10.2024 г. по 31.12.2024 г. | 274.02 | 0 | 0
2.13 | Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 16. Решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков путем правильного формирования духовных, нравственных ценностей и установления правильных социальных ориентиров. Проще говоря, специалист поможет детям заниматься активным досугом, который расширит их культурный диапазон. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3 " Развитие дополнительного образования и молодежной политики"
| Основное мероприятие 3: |  | 0 | 168.43 | 5970 | [6 empty] | 6138.43
3.1 | Мероприятие 3.1. Расходы на проведение мероприятий |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 17. Организация и проведение мероприятий | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.2 | Мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 4050
| Контрольное событие 18. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.3 | Мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | 1920
| Контрольное событие 19. Обеспечение поддержки, мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории детей в системе дополнительного образования. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.4 | Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 168.43 | 0
| Контрольное событие 20. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 4 " Организация и проведение социально-значимых мероприятий"
| Основное мероприятие 4: |  | 0 | 0 | 713.65 | [6 empty] | 713.65
4.1 | Мероприятие 4.1. Расходы на проведение мероприятий |  | 0 | 0 | 713.65
| Контрольное событие 21. Организация и проведение социально-значимых мероприятий | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 5 "Проведение оздоровительной компании детей"
| Основное мероприятие 5: |  | 0 | 0 | 29.89 | [6 empty] | 29.89
5.1 | Мероприятие 5.1. Организация и обеспечение оздоров-ления детей, проживающих на терри-тории муниципального округа |  | 0 | 0 | 29.89
| Контрольное событие 22. Организация и обеспечение оздоровления детей | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 23. Обеспечение отдыха и оздоровления детей (обеспечение организации питания в пришкольных лагерях в стационарных организациях отдыха, оплаты труда с начислениями). | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"
| Основное мероприятие 6: |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | Мероприятие 6.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
6.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 7 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»
| Основное мероприятие 7: |  | 0 | 379.13 | 5309.37 | [6 empty] | 5688.5
7.1 | Мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 0 | 0 | 110.77
| Контрольное событие 25. Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2 | Мероприятие 7.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 0 | 0 | 2426.72
| Контрольное событие 26. Выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления | Заработная плата работникам местного самоуправления выплачивается в срок. 15 и 30 числа ежемесячно. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.3 | Мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 2468.66
| Контрольное событие 27. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х |  | х | х | х | х | х | х | х
7.4 | Мероприятие 7.4. Обеспечение проведения государ-ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования |  | 0 | 0 | 34.01
| Контрольное событие 28. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.5 | Мероприятие 7.5. Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг. |  |  |  | 24.95
| Контрольное событие 29. Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.6. | Мероприятие 7.6. Прочие расходы в области государственного управления |  |  |  | 244.26
| Контрольное событие 30. Прочие расходы в области государственного управления | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.7. | Мероприятие 7.7. Расходы на организацию и осу-ществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  | 0 | 379.13 | 0
| Контрольное событие 31. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в области образования | Заработная плата работникам опеки и попечительства выплачивается в срок. 15 и 30 числа ежемесячно. | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## полугодие 2024г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: |  | "Развитие образования и молодёжной политики"
Отчетный период: |  | за полугодие 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | управление образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
№ | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | Дата наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <13> тыс. рублей
п/п |  |  | бюджет округа по типам средств |  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа |  |  | налоговые расходы | средства участников Программы
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | собственные средства бюджета округа | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | собственные средства бюджета округа |  | средства юридических лиц | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основное мероприятие 1 " Развитие дошкольного образования"
| Основное мероприятие 1: | х | 0 | 21134.09 | 29406.15 |  |  |  | х | х | х | 50540.24
1.1 | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 29406.15
| Контрольное событие 1. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Мероприятие 1.2. Резерв бюджетных ассигнований на приобретение продуктов питания по муниципальным образовательным учреждениям |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Направление предложений на выделение зарезервированных средств, расчетов и создание правового акта о направлении к использованию бюджетных ассигнований | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 1669.55 | 0
| Контрольное событие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислены получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие 1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 0 | 18289.86 | 0
| Контрольное событие 4. Достижение целевых индикаторов по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных образовательных учреждениях Степновского муниципального округа Ставропольского края | 01.01.2024 г. 01.09.2024 г. 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Мероприятие 1.5. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 0 | 1174.68 | 0
| Контрольное событие 5. Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях округа | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям компенсации части платы, взимаемой с родителей, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2 " Развитие общего образования"
| Основное мероприятие 2: |  | 17040.88 | 88383.33 | 50653.88 | [6 empty] | 156078.09
2.1 | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 49785.1
| Контрольное событие 6. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие 2.2. Резерв бюджетных ассигнований на приобретение продуктов питания по муниципальным образовательным учреждениям |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Направление предложений на выделение зарезервированных средств, расчетов и создание правового акта о направлении к использованию бюджетных ассигнований. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие 2.3. Расходы, связанные с оплатой аренды недвижимого имущества, используемого для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, и расходы на содержание этого имущества. |  |  |  | 310.5
| Контрольное событие 8. Осуществление арендной платы. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4. | Мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 4064.25 | 0
| Контрольное событие 9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5 | Мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |  | 0 | 0 | 74.58
| Контрольное событие 10. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.6 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 0 | 79858.73 | 0
| Контрольное событие 11. Обеспечение 100% доступности получения качественного общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.7 | Мероприятие 2.7. Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 0 | 4088.27 | 215.17
| Контрольное событие 12. Организация образовательного процесса по программам общего и дополнительного образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.8 | Мероприятие 2.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 4846.99 | 255.11 | 268.53 | [6 empty] | 5370.63
| Контрольное событие 13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.9 | Мероприятие 2.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 10879.98 | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Организация классов, сопровождение и координация действий коллектива, общение с детьми, планирование воспитательной работы и ее анализ. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.10 | Мероприятие 2.10. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием |  |  | 103.7
| Контрольное событие 15. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.11. | Мероприятие 2.11. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 1313.91 | 13.27 | 0
| Контрольное событие 16. Решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков путем правильного формирования духовных, нравственных ценностей и установления правильных социальных ориентиров. Проще говоря, специалист поможет детям заниматься активным досугом, который расширит их культурный диапазон. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3 " Развитие дополнительного образования и молодежной политики"
| Основное мероприятие 3: |  | 0 | 367.29 | 9243.22 | [6 empty] | 9610.51
3.1 | Мероприятие 3.1. Расходы на проведение мероприятий |  | 0 | 0 | 83.24
| Контрольное событие 17. Организация и проведение мероприятий | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.2 | Мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 6500
| Контрольное событие 18. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.3 | Мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | 2659.98
| Контрольное событие 19. Обеспечение поддержки, мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории детей в системе дополнительного образования. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.4 | Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 367.29 | 0
| Контрольное событие 20. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 4 " Организация и проведение социально-значимых мероприятий"
| Основное мероприятие 4: |  | 0 | 0 | 399.54 | [6 empty] | 399.54
4.1 | Мероприятие 4.1. Расходы на проведение мероприятий |  | 0 | 0 | 399.54
| Контрольное событие 21. Организация и проведение социально-значимых мероприятий | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 5 "Проведение оздоровительной компании детей"
| Основное мероприятие 5: |  | 0 | 189.91 | 805.21 | [6 empty] | 995.12
5.1 | Мероприятие 5.1. Организация и обеспечение оздоров-ления детей, проживающих на терри-тории муниципального округа |  | 0 | 0 | 805.21
| Контрольное событие 22. Организация и обеспечение оздоровления детей | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 0 | 189.91 | 0
| Контрольное событие 23. Обеспечение отдыха и оздоровления детей (обеспечение организации питания в пришкольных лагерях в стационарных организациях отдыха, оплаты труда с начислениями). | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"
| Основное мероприятие 6: |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | Мероприятие 6.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 7 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»
| Основное мероприятие 7: |  | 0 | 466.28 | 8513.12 | [6 empty] | 8979.4
7.1 | Мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 0 | 0 | 203.33
| Контрольное событие 25. Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2 | Мероприятие 7.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 0 | 0 | 4161.95
| Контрольное событие 26. Выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления | Заработная плата работникам местного самоуправления выплачивается в срок. 15 и 30 числа ежемесячно. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.3 | Мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 3835.39
| Контрольное событие 27. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.4 | Мероприятие 7.4. Обеспечение проведения государ-ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования |  | 0 | 0 | 72.64
| Контрольное событие 28. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.5 | Мероприятие 7.5. Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг. |  |  |  | 101.92
| Контрольное событие 29. Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.6. | Мероприятие 7.6. Прочие расходы в области государственного управления |  |  |  | 137.89
| Контрольное событие 30. Прочие расходы в области государственного управления | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.7. | Мероприятие 7.7. Расходы на организацию и осу-ществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  | 0 | 466.28 | 0
| Контрольное событие 31. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в области образования | Заработная плата работникам опеки и попечительства выплачивается в срок. 15 и 30 числа ежемесячно. | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## 1 квартал 2024г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: |  | "Развитие образования и моложной политики"
Отчетный период: |  | за 1 квартал 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | управление образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края
№ | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | Дата наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <13> тыс.рублей
п/п |  |  | бюджет округа по типам средств |  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа |  |  | налоговые расходы | средства участников Программы
|  |  | межбюджет-ные трансферты из федерального бюджета | межбюджет-ные трансферты из краевого бюджета | собственные средства бюджета округа | межбюджет-ные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из кра-евого бюджета | соб-ственные средства бюджета округа |  | средства юридических лиц | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основное мероприятие 1 " Развитие дошкольного образования"
| Основное мероприятие 1: | х | 0 | 9118.61 | 13663.62 |  |  |  | х | х | х | 22782.23
1.1 | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 13663.62
| Контрольное событие 1. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Мероприятие 1.2. Резерв бюджетных ассигнований на содержание муниципальных образовательных учреждений |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2. Направление предложений на выделение зарезервированных средств, расчетов и создание правового акта о направлении к использованию бюджетных ассигнований | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых поме-щений, отопления и освещения педа-гогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 856.23 | 0
| Контрольное событие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислены получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие 1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 0 | 7832.44 | 0
| Контрольное событие 4. Достижение целевых индикаторов по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных образовательных учреждениях Степновского муниципального округа Ставропольского края | 01.01.2024 г. 01.09.2024 г. 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Мероприятие 1.5. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 0 | 429.94 | 0
| Контрольное событие 5. Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях округа | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям компенсации части платы,взимаемой с родителей, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 2 " Развитие общего образования"
| Основное мероприятие 2: |  | 5885.05 | 34388.58 | 25347.98 | [6 empty] | 65621.61
2.1 | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 24941.39
| Контрольное событие 6. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие 2.2. Резерв бюджетных ассигнований на содержание муниципальых образовательных учреждений |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7. Направление предложений на выделение зарезервированных средств, расчетов и создание правового акта о направлении к использованию бюджетных ассигнований. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие 2.3. Расходы, связанные с оплатой аренды недвижимого имущества, используемого для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, и расходы на содержание этого имущества. |  |  |  | 155.25
| Контрольное событие 8. Осуществление арендной платы. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4. | Мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых поме-щений, отопления и освещения педа-гогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 1686.89 | 0
| Контрольное событие 9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.5 | Мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |  | 0 | 0 | 34.18
| Контрольное событие 10. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.6 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финан-совое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 0 | 30923.85 | 0
| Контрольное событие 11. Обеспечение 100% доступности получения качественного общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.7 | Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей |  | 0 | 1602.15 | 84.32
| Контрольное событие 12. Организация образовательного процесса по программам общего и дополнительного образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.8 | Мероприятие 2.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 2397.79 | 126.19 | 132.84 | [6 empty] | 2656.82
| Контрольное событие 13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.9 | Мероприятие 2.9. Ежемесячное денежное вознагражде-ние за классное руководство педаго-гическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-вательных организаций |  | 2936.54 | 0 | 0
| Контрольное событие 14. Организация классов, сопровождение и координация действий коллектива, общение с детьми, планирование воспитательной работы и ее анализ. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.10 | Мероприятие 2.10. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной опрации, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием |  |  | 43.94
| Контрольное событие 15. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной опрации, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.11. | Мероприятие 2.11. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 550.72 | 5.56 | 0
| Контрольное событие 16. Решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков путем правильного формирования духовных, нравственных ценностей и установления правильных социальных ориентиров. Проще говоря, специалист поможет детям заниматься активным досугом, который расширит их культурный диапазон. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 3 " Развитие дополнительного образования и молодежной политики"
| Основное мероприятие 3: |  | 0 | 181.94 | 3748.24 | [6 empty] | 3930.18
3.1 | Мероприятие 3.1. Расходы на проведение мероприятий |  | 0 | 0 | 48.24
| Контрольное событие 17. Организация и проведение мероприятий | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.2 | Мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 3600
| Контрольное событие 18. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.3 | Мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | 100
| Контрольное событие 19. Обеспечение поддержки, мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории детей в системе дополнительного образования. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.4 | Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых поме-щений, отопления и освещения педа-гогическим работникам образова-тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 181.94 | 0
| Контрольное событие 20. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Денежные средства ежемесячно с 1 по 20, перечислялись получателям мер социальной поддержки, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 4 " Организация и проведение социально-значимых мероприятий"
| Основное мероприятие 4: |  | 0 | 0 | 106.99 | [6 empty] | 106.99
4.1 | Мероприятие 4.1. Расходы на проведение мероприятий |  | 0 | 0 | 106.99
| Контрольное событие 21. Организация и проведение социально-значимых мероприятий | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 5 "Проведение оздоровительной компании детей"
| Основное мероприятие 5: |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5.1 | Мероприятие 5.1. Организация и обеспечение оздоров-ления детей, проживающих на терри-тории муниципального округа |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 22. Организация и обеспечение оздоровления детей | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 23. Обеспечение отдыха и оздоровления детей (обеспечение организации питания в пришкольных лагерях в стационарных организациях отдыха, оплаты труда с начислениями). | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 6 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций"
| Основное мероприятие 6: |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | Мероприятие 6.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Основное мероприятие 7 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»
| Основное мероприятие 7: |  | 0 | 189.65 | 3857.38 | [6 empty] | 4047.03
7.1 | Мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 0 | 0 | 34.92
| Контрольное событие 25. Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.2 | Мероприятие 7.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 0 | 0 | 1882.52
| Контрольное событие 26. Выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления | Заработная плата работникам местного самоуправления выплачивается в срок. 15 и 30 числа ежемесячно. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.3 | Мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 1802.5
| Контрольное событие 27. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.4 | Мероприятие 7.4. Обеспечение проведения государ-ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 28. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.5 | Мероприятие 7.5. Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекомуникационных услуг. |  |  |  | 74.32
| Контрольное событие 29. Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекомуникационных услуг. | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.6. | Мероприятие 7.6. Прочие расходы в области государственного управления |  |  |  | 63.12
| Контрольное событие 30. Прочие расходы в области государственного управления | С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие 7.7. Расходы на организацию и осу-ществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  | 0 | 189.65 | 0
| Контрольное событие 31. Исполнение целевых назначений по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в области образования | Заработная плата работникам опеки и попечительства выплачивается в срок. 15 и 30 числа ежемесячно. | х | х | х | х | х | х | х | х | х